## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN Đề tài: Xây dựng website bán quần áo nam Nguyễn Danh
STT | Thời Gian | Nội Dung
1 | 16/10 -> 23/10 | Lập kế hoạch thực hiện tiến độ đồ án.
Tìm hiểu cơ sở dữ liệu.
Xây dựng cơ sở dữ liệu.
2 | 23/10 -> 30/10 | Xác định các thành phần tham gia vào CSDL để vẽ biểu đồ.
Thiết kế vẽ các biểu đồ UML.
Tạo file word lưu các trình bày đồ án.
3 | 30/10 -> 06/11 | Tạo cơ sở dữ liệu.
Tạo các bảng cơ sở dữ liệu.
Xây dựng ràng buộc giữa các bảng.
4 | 06/11 -> 13/11 | Thiết kế các đề mục, các phần cho file trình bày Đồ án.
Thêm các thiết kế vào file trình bày.
Thêm các hình ảnh vào file trình bày.
Xem xét chỉnh sửa, xây dựng bổ sung cho file trình bày nếu có.
5 | 13/11 -> 20/11 | Vẽ sơ đồ Use Case
Vẽ sơ đồ Class Diagram
Thêm các thiết kế vào file trình bày.
6 | 20/11 -> 27/11 | Vẽ sơ đồ Componet Diagram
Vẽ sơ đồ Activity Diagram
Thêm các thiết kế vào file trình bày.
7 | 27/11 -> 04/12 | Vẽ sơ đồ Sequence Diagram
Vẽ sơ đồ Deployment Diagram
Thêm các thiết kế vào file trình bày.
8 | 04/12 -> 12/12 | Tạo cơ sở dữ liệu lên sever Xampp.
Tạo các bảng cơ sở dữ liệu qua PHP.
Xây dựng ràng buộc giữa các bảng đưa các bảng dữ liệu lên sever.
9 | 12/12 -> 19/12 | Thêm các hình ảnh CSDL vào file trình bày.
Giải thích, trình bày các để mục liên quan CSDL.
Xem xét chỉnh sửa, xây dựng bổ sung cho file trình bày nếu có.
10 | 19/12 -> 26/12 | Xây dựng Font End, thiết kế các trang đưa dữ liệu ra trang web.
Thiết kế trang chủ.
Thiết kế trang đăng nhập của từng quyền.
11 | 26/12 -> 03/01 | Thiết kế trang cá nhân từng quyền.
Thiết kế các trang quản lí của admin.
Thiết kế các trang quản lí của quản lí.
12 | 03/01 -> 10/01 | Thiết kế trang mua hàng của khách hàng.
Thiết kế trang giỏ hàng.
Thiết kế trang thanh toán.
13 | 10/01 -> 21/01 | Chỉnh sủa bổ sung code cho các trang nếu có, thêm các giao diện vào file trình bày.
Xem xét chỉnh sửa, xây dựng bổ sung cho file trình bày nếu có.
Hoàn thành tổng hợp lại các file.